## Feuil1
Fonctionnalités |  |  | Durée | Fonctionnalités |  |  |  | Durée
5 Pages principales :
FRONT : |  |  |  | BACK:
Gabarit (header/footer/thème) |  |  | 2H | Base de données |  |  |  | 6H
Index : |  |  |  |  | Création des tables
| Descriptif du site et des catégories |  | 2H |  |  | user
J'ai faim : | [5 empty] | ingredient
recettes
| Formulaire de selection de type de plat |  | 1H |  |  | favoris
| Affichage dynamique des résultats (AJAX) |  | ? |  |  | ingredients-recettes
| Formulaire de recherche |  | 20MIN |  |  | etapes
| lexique en drop |  | 2H |  |  | image
| Page recette : |  |  | J'ai faim :
|  | Création de la page et mise en page | 1H |  | Comportement de recherche |  |  | 15H ?++
Affichage recette (requete)
Soirée : |  |  |  |  | Affichage des ingrédients (requete)
| THEMES |  |  |  | Communication ajax
|  | Formulaire de selection de thème | 20MIN
|  | Mise en page | 1H |  | page recette: |  |  | 1H
requete contenu recette
Jeux
|  | Mise en page, création d'article | 4H | Soirée:
[5 empty] | THEMES |  |  | 1H
| Cocktail |  |  |  |  | Affichage recette theme (requete)
|  | Mise en page | 1H
[5 empty] | Cocktail |  |  | ?
| Liste des bars |  |  |  |  | Definir les besoins par rapport au Back
|  | google map | ?
|  | Mise en page | 1H |  | Evenements |  |  | ?
Intégrer event facebook
Evènement :
|  | Liste des évenèments | ? | Mon compte: |  |  |  | 15H?++
Connexion
Se fournir : |  |  |  |  | Création de compte
| Addresse |  |  |  | Gestion des sessions
| Liste des magasins aux alentours |  | 1H
|  | Google map |  |  | Commentaires (définir les besoins)
Mon compte : |  |  |  |  | Favoris (requete)
| Formulaire connexion / inscription |  | 1H |  | Affichage des favoris
| Mise en page |  | 1H |  | Requete ajout de recette
commentaire
| Création d'un icone de favoris |  |  |  | Partie Admin
|  | mise en page | 30MIN |  |  | Ajout/suppression
| Formulaire ajout recette |  | 30MIN |  |  |  | Recettes
| Création d'un évènement | [5 empty] | User
Coms
| Partie Admin | mise en page | 2H |  |  |  | Event
Gestion des recettes
Gestion des user
Gestion des coms
Gestion des event