## Feuil1
Fonctionnalités |  |  | Durée | Fonctionnalités |  | Durée
5 Pages principales :
FRONT : |  |  |  | BACK:
Gabarit (header/footer/thème) |  |  | 2H | Base de données
Index : |  |  |  |  | Création des tables | 6h
| Descriptif du site et des catégories |  | 2H
J'ai faim : |  |  |  | Formulaire de connexion
|  |  |  | Formulaire d'inscription |  |  | bdd
| Formulaire de selection de type de plat |  | 1H | fonction envoie d'email pour activation du compte |  |  | user | inscription /connexion etc
| Affichage dynamique des résultats (AJAX) |  | ? | fonction confirmation d'email |  |  | j'ai faim
| Formulaire de recherche |  | 20MIN
| lexique en drop |  | 2H | fonction modification de sont compte
fonction déconnexion de compte
Page recette :
|  | Création de la page et mise en page | 1H | fonction création de commentaire
fonction modification des commentaire
Soirée : |  |  |  | fonction suppresion commentaire
| THEMES |  |  | fonction favoris ajout /suppresion
|  | Formulaire de selection de thème | 20MIN
|  | Mise en page | 1H | recherche et affichage de recette
liste des recette
| Jeux |  |  | page de la recette
|  | Mise en page, création d'article | 4H
afficher themes
| Cocktail |  |  | resultat des themes
|  | Mise en page | 1H
function liste utilisateur
| Liste des bars |  |  | modifier la liste des utilisateur
|  | google map | ?
|  | Mise en page | 1H | liste des recette valide et non valide
valider recette
| Evènement : |  |  | modifier la liste des recette
|  | Liste des évenèments | ?
liste des ingredients valide et non valide
Se fournir : |  |  |  | valider ingredient
| Addresse |  |  | modifier la liste des ingredient
| Liste des magasins aux alentours |  | 1H
Google map
Mon compte :
| Formulaire connexion / inscription |  | 1H
| Mise en page |  | 1H
commentaire
Création d'un icone de favoris
|  | mise en page | 30MIN
| Formulaire ajout recette |  | 30MIN
Création d'un évènement
| Partie Admin | mise en page | 2H
Gestion des recettes
Gestion des user
Gestion des coms
Gestion des event

## Feuil2
Alexandre
Theo
Sammy
Paul
|  | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31
Back
Creation BDD
Partie User | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20
Partie J'ai faim | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20; 2017-01-23 to 2017-01-24
Partie commentaire
Partie theme
Partie administration
Fonction Favoris
Front
HTML partie client
HTML parte administration
Design/CSS
Requete AJAX j'ai faim